## zał.ryzyko
załącznik nr 11.Rejestr ryzyk dla Modułu 6
Indeks ryzyka | Grupa oraz nazwa ryzyka | Prawdopodobieństwo wystąienia ryzyka | Waga ryzyka | Sposoby zarządzania ryzykiem | Odpowiedzialność za podjęcie działań
I. Ryzyka związane z zarządzeniam Modułu 6
I.1. | Brak zakładanego wsparcia ze strony Władz Projektu | Niskie | Duże | 1. Nominacja właściwie umocowanej osoby na Kierownika Modułu 6, posiadającej niezbędne doświadczenie w kierowaniu projektami, doskonałą znajomość organizacji oraz cechującej się zaangażowaniem w prace projektowe | Zespół Sterujący
I.2. | Opóźnienie w akceptacji rezultatów Modułu 6 | Średnie | Duże | 1. Określenie precyzyjnych procedur w zakresie akceptacji rezultatów przez Zespół Sterujący | Zespół ds. koordynacji Modułu 6
I.3. | Brak zakładanego zaangażowania pracowników w uczestnictwo w realizacji zadań w Module 6 | Średnie | Duże | 1. Organizacja systemów motywacyjnych dla pracowników zaangażowanych w Moduł 6 2. Komunikacja celów oraz zakresu Modułu 6 - poprzez spotkania z pracownikami | Zespół Sterujący, Zespół ds. koordynacji Modułu 6
I.4. | Niedotrzynywanie terminów prac zawartych w haronogramie Modułu 6 | Duże | Duże | 1. Prowadzenie monitoringu realizacji terminowości prac przez poszczególne Zespoły Zadaniowe. 2. Bieżąca analiza raportów składanych przez Zespoły Zadaniowe | Zespół ds. koordynacji Modułu 6, Zespoły Zadaniowe
I.5. | Niska jakość usług świadczonych przez zewnętrzne firmy | Średnie | Duże | 1. Podejmowanie natychmiastowych interwencji przez Kierownika Modułu 6 lub pozostałych członków Zespołu ds. koordynacji Modułu 6 w przypadku stwierdzenia zaistnienia sytuacji. | Zespół ds. koordynacji Modułu 6, Zespoły Zadaniowe
I.6. | Brak rozpoczęcia prac w Module 6 w terminie spowodowany opóźnieniem w podejmowaniu decyzji | Niskie | Duże | 1. Zatwierdzenie dokumentów projektowych 2. Podpisanie umowy o dofinansowanie 3. Przeprowadzenie postępowania przetargowego 4. Powołanie struktury organizacyjnej Modułu 6 | Zespół Strujący, Kierownik Modułu 6
I.7. | Zmiana zakresu prac w ramach Modułu 6 | Niskie | Duże | 1. Uzgodnienie szczegółowego zakresu prac - akceptacja koncepcji uwzględnionej we wniosku aplikacyjnym; 2. Opracowanie procedury postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do zakresu Modułu; 3. Przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w zakresie zarządzania zmianą w projekcie. | Zespół ds. koordynacji Modułu 6
II. Ryzyka związane z procesami wspomagającymi Moduł 6
II.1. | Brak wsparcia administracyjnego Modułu 6 | Niskie | Średnie | 1. Przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych dla członków Zespołu ds. koordynacji Modułu 6, Zespołów Zadaniowych 2. Powołanie Biura Modułu 6 | Kierownik Modułu 6
II.2. | Nieuprawniony dostęp osób trzecich do dokumentacji Modułu 6 | Niskie | Duże | 1. Ustanowienie mechanizmów kontroli dostępu do dokumentacji oraz jej nośników zarówno po stronie Uczelni jak i podmiotów zewnętrznych 2. Ogrniczenie dostępu do dokumentacji stanowiącej tajemnicę Uczelni do określonego kręgu osób. | Zespół ds. koordynacji Modułu 6
III. Ryzyka w środowisku biznesowym
III.1. | Zmiana strategii Uczelni w trakcie trwania Modułu 6 | Niskie | Duże | Udokumentowanie celów Modułu 6 oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Zespołu Sterującego i Kierownika Modułu 6 | Zespół Sterujący, Zespół ds. koordynacji Modułu 6
III.2. | Zmiana kluczowych osób zaangażowanych w realizację Modułu 6 | Średnie | Duże | 1. Powołanie nowych osób ze strony Uczelni do uczestnictwa w Module 6, 2. Komunikacja celów, zakresu i stanu zaawansowania Modułu 6 dla nowych członków Zespołu ds. koordynacji Modułu 6, Zespołów Zadaniowych | Zespół ds. koordynacji Modułu 6, Zespoły Zadaniowe
III.3. | Oddziaływanie nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na realizację zadań w ramach Modułu 6 | Średnie | Duże | 1. Identyfikacja kluczowych zagadnień mogących mieć wpływ na zakres realizacji przedmiotowego projektu, m.in. zmiany w zakresie struktury organizacyjnej, decyzyjność | Zespół Sterujący
UWAGA: Powyższy Rejestr ryzyk nie wyczerpuje wszystkich możliwych rodzajów ryzyka, a jedynie wskazuje jakie istnieją potencjalne zagrożenia, jaka jest ich wstępna ocena, jak można te ryzyka ograniczyć oraz kto za to będzie odpowiedzialny. Proces weryfikacji oraz uszczegółowienia powyższej analizy będzie kontynuowany w trakcie realizacji zadań przewidzianych dla Modułu 6 Projektu. Ponadto, zgodnie z przyjętą metodologią zarządzania projektem, powyższy rejestr ryzyka będzie na bieżąco monitorowany oraz uzupełniany w przypadku pojawienia się nowych rodzajów ryzyka - zgodnie z procedurą przewidzianą na schemacie nr 1.